Утверждаю:_________

Зав.МБДОУ ДС  № 262

В.Ф. Смольникова

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МБДОУ ДС  № 262

на 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение внедрения ИКТ в образовательный процесс ДОУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы по внедрению ИКТ в образовательный процесс ДОУ | 2017 |  | Заведующий Зам. по УВР | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней |
| 2 | Утверждение локальных документов по внедрению ИКТ в образовательный процесс | 2017 |  | Заведующий Зам. по УВР Ст. воспитатель | Локальные акты (положение о сайте, положение о портфолио педагогов) |
| Организационное обеспечение внедрения ИКТ в образовательный процесс |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогов с требованиями Единого квалификационного справочника и требованиями стандарта педагога. |  | 2016-2017 | Зам. по УВР Ст. воспитатель | Повышение степени ответственности педагогов за собственную квалификацию |
| 2. | Создание условий для участия педагогов в региональном конкурсе «История успеха», других профессиональных конкурсах. |  | 2016-2017 | Зам. по УВР | Свидетельства участников |
| 3. | Создание и обновление картотеки медиаматериалов. |  | 2016-2017 | Зам. по УВР Ст. воспитатель | Картотека медиаматериалов |
| 4. | Организация в методическом кабинете рабочего места педагога ДОУ. |  | 2016 | Заведующий Зам. по УВР | Рабочее место педагога |
| 5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ИКТ (заявка в ДПО УМЦ). |  | Ежегод-но | Зам. по УВР Ст. воспитатель | Заявки в УМЦ, сертификаты и удостоверения о курсовой подготовке |
| 6. | Создание банка Интернет-ресурсов |  | 2016 | Зам. по УВР Ст. воспитатель | Банк Интернет-ресурсов |
| Кадровое обеспечение внедрения ИКТ в образовательный процесс |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка готовности педагогов к внедрению ИКТ в образовательный процесс ДОУ. |  | 2016-2017 | Ст. воспитатель | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов |
| 3. | Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ИКТ |  | 2016-2017 | Ст. воспитатель | Программы повышения квалификации, сертификаты и удостоверения о курсовой подготовке |
| Финансово-экономическое обеспечение внедрения ИКТ в образовательный процесс |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы. |  | 2016-2076 | Заведующий Гл.бухгалтер | Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников образовательного учреждения |
| 2. | Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение оргтехники |  | 2016-2017 | Заведующий Гл.бухгалтер | Финансовые отчеты |